## Charte projet
Charte projet — Déploiement d’un portail client
Informations générales
Champ | Valeur
Nom du projet | Déploiement d’un portail client
Référence | PRJ-2026-014
Sponsor | Émilie Martin
Chef de projet | Camille Bernard
Direction | Transformation numérique
Entité | SAS Exemple France
SIREN | 552 100 789
Date de validation | 2026-01-15
Date de début prévue | 2026-02-02
Date de fin prévue | 2026-09-30
Budget approuvé | 185000
Statut | En cours
Méthodologie | Agile hybride
Parties prenantes clés | Direction générale, DSI, service client, finance, RGPD/CNIL
Objectifs et périmètre
Objectif principal | Mettre à disposition des clients un portail sécurisé permettant le suivi des demandes, l’accès aux documents et l’amélioration de la qualité de service.
Bénéfices attendus | Réduction des sollicitations manuelles, amélioration de la satisfaction client, centralisation des échanges et meilleure traçabilité des demandes.
Périmètre inclus | Portail web client, authentification sécurisée, consultation des demandes, suivi des tickets, intégration CRM, formation des équipes et mise en production.
Hors périmètre | Refonte complète du CRM, application mobile native, évolution des contrats clients et automatisation intégrale de la facturation.
Risques initiaux | Disponibilité des équipes métier, qualité des données CRM, sécurité des accès, adoption utilisateur et dépendances avec les fournisseurs techniques.
Contraintes réglementaires | RGPD, sécurité des données, facturation électronique et conservation des pièces.
Critères de succès
Indicateur | Cible
Utilisateurs pilotes formés | 95 % des utilisateurs pilotes formés
Demandes suivies dans le portail | 90 % des demandes clients suivies dans le portail
Maîtrise budgétaire | Respect du budget approuvé avec une tolérance maximale de 5 %

## Suivi des lots
ID lot | Lot / livrable | Responsable | Ville | Date de début | Date de fin prévue | Budget prévu (€) | Dépenses engagées (€) | Avancement (%) | Statut | Priorité | Risque principal | Commentaire | Écart budgétaire (€) | Alerte délai
L01 | Cadrage et besoins | Camille Bernard | Paris | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 18000 | 17200 | 100% | Terminé | Haute | Validation des besoins métier | Cadrage validé et livrable transmis.
L02 | UX et parcours client | Chloé Dubois | Lyon | 2026-02-16 | 2026-03-20 | 24000 | 21500 | 85% | En cours | Haute | Disponibilité des utilisateurs pilotes | Ateliers complémentaires à planifier.
L03 | Architecture technique | Julien Moreau | Nantes | 2026-02-23 | 2026-03-27 | 32000 | 29800 | 75% | En cours | Haute | Compatibilité avec le CRM existant | Arbitrage technique attendu.
L04 | Développement portail | Lucas Petit | Toulouse | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 58000 | 36500 | 55% | En cours | Haute | Capacité de développement | Sprint en cours, suivi hebdomadaire.
L05 | Intégration CRM | Nicolas Robert | Bordeaux | 2026-04-20 | 2026-07-31 | 19000 | 10800 | 45% | En cours | Moyenne | Qualité des données de référence | Jeux de tests en préparation.
L06 | Sécurité et RGPD | Léa Fontaine | Lille | 2026-06-01 | 2026-07-17 | 12000 | 8700 | 60% | En cours | Haute | Validation des exigences de sécurité | Revue de conformité à finaliser.
L07 | Recette utilisateurs | Thomas Leroy | Marseille | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 10000 | 0 | 10% | À venir | Haute | Mobilisation des testeurs | Planning de recette à confirmer.
L08 | Formation équipes | Manon Garcia | Strasbourg | 2026-08-17 | 2026-09-11 | 7000 | 0 | 0% | À venir | Moyenne | Disponibilité des équipes | Supports de formation à produire.
L09 | Mise en production et bilan | Antoine Roux | Nice | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 5000 | 0 | 0% | À venir | Haute | Validation de mise en production | Comité de mise en production prévu.
Totaux
Formulas:
Alerte délai = IF([ID lot]="","",IF(OR([Date de fin prévue]="",[Statut]=""),"",IF(AND([Statut]<>"Terminé",[Date de fin prévue]<TODAY()),"En retard","OK")))

## Synthèse
Synthèse — Déploiement d’un portail client
Indicateurs clés | Correspondance responsables et villes
Budget total prévu | ID lot | Responsable | Ville
Dépenses engagées
Taux de consommation
Avancement moyen
Nombre de lots terminés
Nombre de lots en retard
Budget restant
Statut budgétaire
Recherche d’un responsable par ID
L04 | Répartition des lots par statut
| Statut | Nombre de lots
À venir
En cours
Terminé
Bloqué