## Planning_équipe
PLANNING ÉQUIPE 2026
ID Tâche | Projet | Tâche | Responsable | Ville | Date de début | Date de fin | Durée estimée (jours) | Durée réalisée (jours) | Statut | Priorité | % Avancement | Jours de retard | Commentaire | Coût estimé (€)
T001 | Refonte Site Web | Préparation planning mensuel | Camille | Paris | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 9 | Terminé | Haute |  |  |  | 800
T002 | Lancement Produit | Coordination réunion client | Julien | Lyon | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  | 3 | Terminé | Normale |  |  |  | 450
T003 | Refonte Site Web | Validation livrable | Émilie | Marseille | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  | 4 | En cours | Haute |  |  |  | 1200
T004 | Migration Système | Mise à jour planning équipe | Lucas | Toulouse | 2026-01-18 | 2026-01-22 |  | 2 | En retard | Urgente |  |  |  | 950
T005 | Lancement Produit | Suivi des échéances | Chloé | Bordeaux | 2026-01-20 | 2026-01-25 |  | 3 | En cours | Normale |  |  |  | 700
T006 | Formation Interne | Organisation formation interne | Thomas | Lille | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  | 0 | À faire | Basse |  |  |  | 600
T007 | Migration Système | Revue avancement projet | Léa | Nantes | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  | 1 | En attente | Normale |  |  |  | 1100
T008 | Comité Pilotage | Préparation comité de pilotage | Nicolas | Strasbourg | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  | 2 | Terminé | Haute |  |  |  | 350
T009 | Refonte Site Web | Tests fonctionnels | Manon | Nice | 2026-02-09 | 2026-02-16 |  | 5 | En cours | Urgente |  |  |  | 1500
T010 | Lancement Produit | Communication marketing | Antoine | Rennes | 2026-02-10 | 2026-02-15 |  | 0 | À faire | Normale |  |  |  | 500
Formulas:
Durée estimée (jours) = DATEDIF([Date de début],[Date de fin],"d")+1
Jours de retard = IF(AND([Statut]<>"Terminé",[Date de fin]<TODAY()),TODAY()-[Date de fin],0)

## Référentiel
RÉFÉRENTIEL - LISTES DE VALIDATION
Statuts | Priorités | Responsables | Villes | Types de tâches
À faire | Basse | Camille | Paris | Réunion
En cours | Normale | Julien | Lyon | Préparation
En attente | Haute | Émilie | Marseille | Suivi
Terminé | Urgente | Lucas | Toulouse | Validation
En retard |  | Chloé | Bordeaux | Livrable
|  | Thomas | Lille | Formation
|  | Léa | Nantes
|  | Nicolas | Strasbourg
|  | Manon | Nice
|  | Antoine | Rennes

## Tableau_de_bord
TABLEAU DE BORD - PLANNING ÉQUIPE
INDICATEURS CLÉS
Nombre total de tâches
Nombre de tâches terminées
Nombre de tâches en cours
Nombre de tâches en retard
Taux d'avancement global
Coût total estimé
Durée moyenne des tâches (jours)
SYNTHÈSE PAR RESPONSABLE
Responsable | Nb tâches | Tâches terminées | Tâches en retard | Avancement moyen
Camille
Julien
Émilie
Lucas
Chloé
Thomas
Léa
Nicolas
Manon
Antoine
RÉPARTITION PAR STATUT
Statut | Nombre
À faire
En cours
En attente
Terminé
En retard
AVANCEMENT MOYEN PAR PROJET
Projet | Avancement moyen
Refonte Site Web
Lancement Produit
Migration Système
Formation Interne
Comité Pilotage

## Mode_d_emploi
MODE D'EMPLOI - PLANNING ÉQUIPE
1. AJOUTER UNE TÂCHE
• Aller dans la feuille « Planning_équipe » et saisir une nouvelle ligne en bas du tableau.
• Renseigner l'ID Tâche, le Projet, la Tâche, le Responsable, la Ville, les dates de début et de fin.
• Les colonnes Durée estimée, % Avancement et Jours de retard se calculent automatiquement.
• Utiliser les listes déroulantes (Statut, Priorité, Responsable, Ville) pour éviter les erreurs de saisie.
2. SIGNIFICATION DES STATUTS
• À faire : la tâche n'a pas encore démarré.
• En cours : la tâche est en cours de réalisation (avancement 50%).
• En attente : la tâche est bloquée ou dépend d'un autre élément.
• Terminé : la tâche est achevée (avancement 100%).
• En retard : la date de fin prévue est dépassée et la tâche n'est pas terminée.
3. CODE COULEUR
• Vert : tâche terminée.
• Rouge : tâche en retard ou jours de retard supérieurs à 0.
• Rose/Rouge : priorité Haute ou Urgente.
• Jaune pâle : cellule à saisir manuellement (Durée réalisée, Commentaire, Coût estimé).
4. FORMAT DES DATES
• Toutes les dates doivent être saisies au format JJ/MM/AAAA (ex : 15/01/2026).
• Les formules DATEDIF et TODAY() dépendent de ce format pour fonctionner correctement.
5. FORMULES UTILISÉES
• Durée estimée (jours) = DATEDIF(date début, date fin,"d")+1
• % Avancement = déterminé automatiquement selon le Statut de la tâche.
• Jours de retard = écart entre aujourd'hui et la date de fin si la tâche n'est pas terminée.
• Le Tableau_de_bord agrège ces données avec COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, AVERAGEIF.
6. IMPORTANT
• Ne pas modifier les cellules calculées (fond blanc ou rose clair).
• Seules les cellules à fond jaune pâle sont à saisir manuellement.
• La feuille Référentiel contient les listes utilisées pour la validation de données : ne pas la supprimer.