## Anomalies
Registre des anomalies
Saisir une ligne par anomalie. Les cellules jaunes sont à compléter ; les cellules à fond rose clair sont calculées automatiquement.
ID anomalie | Date de détection | Détectée par | Service | Site | Catégorie | Description de l’anomalie | Niveau de criticité | Statut | Responsable du traitement | Date cible | Date de clôture | Délai de résolution (jours) | Retard ? | Action corrective | Coût estimé (€) | Coût réel (€) | Taux de réalisation | Commentaire / preuve
ANO-2026-001 | 2026-01-05 | Camille | Production | Lyon | Produit | Erreur d’étiquetage sur une série expédiée. | Majeure | Clôturée | Julien | 2026-01-12 | 2026-01-11 |  |  | Réimpression des étiquettes et contrôle renforcé. | 1200 | 1050 |  | Photos de contrôle archivées.
ANO-2026-002 | 2026-02-03 | Julien | Logistique | Marseille | Fournisseur | Retard fournisseur sur composants critiques. | Critique | En cours | Antoine | 2026-08-15 |  |  |  | Relance fournisseur et recherche d’une source alternative. | 8500 | 3200 |  | Courriels fournisseur joints au dossier.
ANO-2026-003 | 2026-03-10 | Émilie | Informatique | Paris | Matériel | Panne de scanner sur le quai de réception. | Critique | En cours | Nicolas | 2026-09-20 |  |  |  | Remplacement du scanner et test de stabilité. | 2200 | 780 |  | Bon d’intervention informatique disponible.
ANO-2026-004 | 2026-04-02 | Lucas | Qualité | Toulouse | Données | Non-conformité de données dans le fichier de traçabilité. | Majeure | Clôturée | Manon | 2026-04-15 | 2026-04-20 |  |  | Correction des enregistrements et revue des droits d’accès. | 1600 | 1850 |  | Journal de correction validé.
ANO-2026-005 | 2026-05-06 | Chloé | Production | Bordeaux | Produit | Défaut visuel constaté sur produit fini. | Mineure | Ouverte | Camille | 2026-08-26 |  |  |  | Analyse des causes à planifier avec l’atelier. | 950 | 0 |  | Échantillons isolés en zone qualité.
ANO-2026-006 | 2026-06-12 | Thomas | Maintenance | Lille | Sécurité | Problème de sécurité sur une protection machine. | Critique | En attente | Thomas | 2026-08-30 |  |  |  | Attente de la pièce de sécurité conforme. | 4800 | 600 |  | Consignation machine enregistrée.
ANO-2026-007 | 2026-07-03 | Léa | Logistique | Nantes | Données | Erreur de saisie dans une commande client. | Majeure | Clôturée | Léa | 2026-07-09 | 2026-07-08 |  |  | Correction de commande et double contrôle mis en place. | 320 | 180 |  | Accusé de correction client classé.
ANO-2026-008 | 2026-08-14 | Nicolas | Maintenance | Paris | Matériel | Incident de maintenance sur le convoyeur principal. | Mineure | En cours | Nicolas | 2026-09-25 |  |  |  | Maintenance préventive et changement de galet. | 2700 | 900 |  | Rapport de maintenance en cours de signature.
ANO-2026-009 | 2026-08-31 | Manon | Qualité | Strasbourg | Processus | Anomalie de procédure lors de la libération de lot. | Majeure | Ouverte | Manon | 2026-09-15 |  |  |  | Mise à jour de la procédure et sensibilisation des équipes. | 1100 | 0 |  | Procédure révisée à joindre après validation.
Indicateurs du registre | Anomalies |  | Clôturées |  | Coût réel
Formulas:
Délai de résolution (jours) = IF([ID anomalie]="","",IF([Date de clôture]<>"",[Date de clôture]-[Date de détection],TODAY()-[Date de détection]))
Retard ? = IF([ID anomalie]="","",IF(AND([Statut]<>"Clôturée",[Date cible]<>"",TODAY()>[Date cible]),"Oui","Non"))

## Tableau de bord
Tableau de bord – Suivi des anomalies
Indicateurs consolidés sur les 100 lignes préparées du registre
Nombre total d’anomalies
Anomalies ouvertes
Anomalies en cours
Anomalies clôturées
Taux global de clôture
Délai moyen de résolution
Coût réel total
Anomalies critiques
Répartition par statut |  | Répartition par service |  | Répartition par criticité |  | Référentiel des responsables
Ouverte |  | Service | Nombre | Responsable référent | Critique | Service | Responsable référent
En cours |  | Production |  |  | Majeure | Production | Camille
En attente |  | Qualité |  |  | Mineure | Qualité | Manon
Clôturée |  | Logistique |  |  |  | Logistique | Julien
|  | Informatique |  |  |  | Informatique | Émilie
|  | Maintenance |  |  |  | Maintenance | Nicolas
|  | RH |  |  |  | RH | Antoine
Anomalies détectées par mois | Nombre
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01

## Instructions
Instructions d’utilisation – Fiche anomalie
Consigne | Détail
Enregistrement | Saisir une ligne par anomalie dans la feuille « Anomalies ».
Identifiant | Attribuer un identifiant unique, par exemple ANO-2026-001.
Détection | Renseigner la criticité et le responsable du traitement dès la détection.
Échéance | Définir une date cible réaliste pour suivre le délai de traitement.
Clôture | Compléter la date de clôture uniquement lorsque l’action corrective est terminée.
Preuves | Joindre ou référencer les preuves dans la colonne « Commentaire / preuve ».
Suivi | Revoir régulièrement les anomalies en retard et actualiser leur statut.
Données personnelles | Respecter les règles RGPD/CNIL si des données personnelles sont saisies.
Justificatifs | Pour les sujets réglementaires ou qualité, conserver les justificatifs conformément aux procédures internes.
Coûts | Les coûts sont exprimés en euros TTC ou HT selon la règle interne à préciser.
Légende des couleurs
Rose | En-têtes et titres de colonnes
Jaune pâle | Cellules de saisie à compléter
Rose clair | Cellules calculées ou lignes alternées
Vert | Anomalie clôturée
Rouge | Criticité critique ou anomalie en retard
Bordeaux | Anomalie en cours ou sous-titre