## Planning
PLANNING D'AGENDA — SUIVI DES TÂCHES 2026
ID | Tâche | Catégorie | Responsable | Date début | Date fin | Durée (jours) | Priorité | Statut | Avancement (%) | Heures estimées | Heures réalisées | Écart (h) | Alerte retard
1 | Rédaction cahier des charges | Administratif | Camille Dubois | 2026-09-01 | 2026-09-05 |  | Haute | Terminé | 100% | 20 | 21
2 | Réunion kickoff client | Réunion | Julien Marchand | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | Haute | Terminé | 100% | 4 | 4
3 | Maquettes UI | Conception | Émilie Rousseau | 2026-09-06 | 2026-09-15 |  | Moyenne | En cours | 70% | 40 | 30
4 | Développement module A | Développement | Lucas Bernard | 2026-09-10 | 2026-09-25 |  | Haute | En cours | 50% | 60 | 32
5 | Développement module B | Développement | Chloé Petit | 2026-09-15 | 2026-10-02 |  | Haute | À faire | 0% | 55 | 0
6 | Tests unitaires | Qualité | Thomas Lefevre | 2026-09-28 | 2026-10-05 |  | Moyenne | À faire | 0% | 25 | 0
7 | Formation équipe support | Formation | Léa Fontaine | 2026-09-20 | 2026-09-22 |  | Basse | En retard | 30% | 12 | 5
8 | Rédaction documentation | Administratif | Nicolas Girard | 2026-09-18 | 2026-09-29 |  | Basse | En cours | 60% | 18 | 10
9 | Recette client | Qualité | Manon Faure | 2026-10-06 | 2026-10-10 |  | Haute | À faire | 0% | 15 | 0
10 | Mise en production | Déploiement | Antoine Roy | 2026-10-12 | 2026-10-13 |  | Haute | À faire | 0% | 10 | 0
TOTAUX / MOYENNE
Formulas:
Alerte retard = IF(AND([Statut]<>"Terminé",[Date fin]<TODAY()),"Oui","Non")

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD — PLANNING 2026
INDICATEURS CLÉS | Statut | Nombre
Nombre total de tâches | À faire
Tâches terminées | En cours
Tâches en retard | Terminé
Avancement moyen | En retard
Heures estimées totales
Heures réalisées totales
| Responsable | H. estimées | H. réalisées
Camille Dubois
Julien Marchand
Émilie Rousseau
Lucas Bernard
Chloé Petit
Thomas Lefevre
Léa Fontaine
Nicolas Girard
Manon Faure
Antoine Roy

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI
Rubrique | Explication
Feuille « Planning » | Contient la liste des tâches de l'agenda : ID, nom de la tâche, catégorie, responsable, dates de début et de fin. La durée en jours, l'écart d'heures et l'alerte de retard sont calculés automatiquement.
Colonnes modifiables | Les cellules à fond jaune pâle (Priorité, Statut, Avancement) sont à saisir ou à choisir dans une liste déroulante.
Priorité | Choisir Haute, Moyenne ou Basse via la liste déroulante. Les tâches à priorité Haute sont surlignées en rouge.
Statut | Choisir À faire, En cours, Terminé ou En retard. Une mise en forme conditionnelle colore automatiquement chaque statut.
Alerte retard | La colonne « Alerte retard » indique « Oui » si la date de fin est dépassée et que la tâche n'est pas Terminée.
Feuille « Tableau de bord » | Regroupe les indicateurs clés (nombre de tâches, retards, avancement moyen, heures) ainsi que deux graphiques : répartition des statuts et comparaison heures estimées/réalisées par responsable.
Mise à jour | Toutes les valeurs du tableau de bord se recalculent automatiquement dès qu'une donnée est modifiée dans la feuille Planning.
Bonnes pratiques | Mettre à jour l'avancement (%) régulièrement pour un suivi fiable. Vérifier chaque semaine la colonne Alerte retard.