## Planning
ID | Lot | Tâche | Responsable | Ville | Date début | Date fin prévue | Date fin réelle | Durée prévue (jours) | Avancement (%) | Statut | Priorité | Budget prévu (€) | Dépenses engagées (€) | Écart budget (€) | Jours restants | Alerte délai | Commentaire | Fonction (référence)
PRJ-001 | Pilotage | Cadrage du projet | Camille | Paris | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  | 100% |  | Haute | 2000 | 1900 |  |  |  | Réunion de lancement finalisée.
PRJ-002 | Conception | Recueil des besoins | Julien | Lyon | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-07-18 |  | 100% |  | Haute | 4500 | 4100 |  |  |  | Ateliers métiers clôturés.
PRJ-003 | Conception | Spécifications fonctionnelles | Émilie | Bordeaux | 2026-07-19 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 100% |  | Haute | 5500 | 5100 |  |  |  | Document validé par la direction.
PRJ-004 | Choix solution | Sélection du prestataire | Lucas | Nantes | 2026-08-20 | 2026-09-02 |  |  | 75% |  | Moyenne | 3000 | 3400 |  |  |  | Négociation contractuelle à finaliser.
PRJ-005 | Déploiement | Paramétrage de la solution | Chloé | Toulouse | 2026-09-05 | 2026-09-23 |  |  | 60% |  | Haute | 18000 | 9500 |  |  |  | Paramétrage comptable en cours.
PRJ-006 | Déploiement | Reprise des données | Thomas | Lille | 2026-09-12 | 2026-10-01 |  |  | 45% |  | Haute | 9000 | 3900 |  |  |  | Nettoyage des données à poursuivre.
PRJ-007 | Accompagnement | Recette utilisateurs | Léa | Strasbourg | 2026-10-04 | 2026-10-15 |  |  | 0% |  | Moyenne | 4500 | 0 |  |  |  | Créneaux de recette à confirmer.
PRJ-008 | Accompagnement | Formation des équipes | Nicolas | Marseille | 2026-10-18 | 2026-10-22 |  |  | 0% |  | Moyenne | 3500 | 0 |  |  |  | Supports de formation en préparation.
PRJ-009 | Déploiement | Mise en production | Manon | Nice | 2026-10-27 | 2026-10-31 |  |  | 0% |  | Haute | 6000 | 0 |  |  |  | Plan de bascule à valider.
TOTAL | [7 empty] | Durée cumulée
Formulas:
Statut = IF(OR([ID]="",[Date fin prévue]=""),"",IF([Avancement (%)]=100%,"Terminé",IF(TODAY()>[Date fin prévue],"En retard",IF([Avancement (%)]>0,"En cours","À venir"))))
Jours restants = IF(OR([ID]="",[Date fin prévue]=""),"",MAX(0,[Date fin prévue]-TODAY()))
Alerte délai = IF(OR([ID]="",[Date fin prévue]=""),"",IF(AND([Avancement (%)]<100%,TODAY()>[Date fin prévue]),"ALERTE","OK"))

## Synthèse
Tableau de bord — Planning projet
Indicateur | Valeur | Lot | Nb tâches | Avancement moyen | Budget prévu | Dépenses engagées
Budget total prévu |  | Pilotage
Dépenses engagées |  | Conception
Écart budgétaire |  | Choix solution
Avancement moyen |  | Déploiement
Nombre total de tâches |  | Accompagnement
Tâches terminées
Tâches en cours
Tâches en retard
Taux de réalisation
Statut | Nombre de tâches | Responsable | Nb tâches | Avancement moyen
Terminé |  | Camille
En cours |  | Julien
En retard |  | Émilie
À venir |  | Lucas
Chloé
Thomas
Léa
Nicolas
Manon
Antoine

## Paramètres
Paramètres et listes de référence
Camille | Cheffe de projet | Statuts calculés | Priorités | Lots | Villes
Julien | Consultant métier | Terminé | Haute | Pilotage | Paris
Émilie | Analyste fonctionnelle | En cours | Moyenne | Conception | Lyon
Lucas | Achats | En retard | Basse | Choix solution | Marseille
Chloé | Responsable intégration | À venir |  | Déploiement | Toulouse
Thomas | Data analyst |  |  | Accompagnement | Bordeaux
Léa | Référente utilisateurs |  |  |  | Lille
Nicolas | Formateur |  |  |  | Nantes
Manon | Responsable production |  |  |  | Strasbourg
Antoine | Contrôleur budgétaire |  |  |  | Nice
Rennes
Consignes de saisie
Les cellules jaunes de la feuille Planning sont prévues pour la saisie et la mise à jour.
Saisir les dates au format JJ/MM/AAAA, les budgets en euros et l'avancement entre 0 % et 100 %.
Le statut, les alertes de délai, les écarts budgétaires et la fonction du responsable sont calculés automatiquement.
Les listes de cette feuille peuvent être adaptées aux besoins du projet avant la saisie des nouvelles tâches.

## Mode d'emploi
Mode d'emploi — Planning projet
Feuille | Utilisation
Planning | Saisir ou mettre à jour les tâches dans les cellules jaunes. Les colonnes de durée, statut, écart, jours restants, alerte et fonction sont calculées automatiquement jusqu'à la ligne 101.
Synthèse | Consulter les indicateurs clés, le suivi budgétaire par lot et les graphiques de répartition. Les tableaux couvrent toutes les lignes opérationnelles de la feuille Planning.
Paramètres | Mettre à jour les responsables, les rôles et les listes de référence si l'organisation du projet évolue.
Bonnes pratiques | Renseigner une date fin réelle pour les tâches terminées, actualiser les dépenses engagées régulièrement et traiter en priorité les lignes affichant une alerte délai.
Rappel
Les indicateurs et graphiques sont recalculés lors de l'ouverture du fichier dans Excel ou LibreOffice.