## Registre QRQC
ID QRQC | Date de détection | Site | Atelier / processus | Client / origine | Référence produit | Description de l’anomalie | Gravité | Quantité concernée | Responsable | Action immédiate | Date d’action immédiate | Cause racine | Action corrective | Échéance | Date de clôture | Statut | Délai de clôture (jours) | À l’heure ? | Coût estimé (€) | Commentaire | Délai cible (jours) | Écart délai cible (jours)
QRQC-2026-001 | 2026-01-06 | Lyon | Usinage | Client | PX-4102 | Rayure sur pièce usinée détectée au contrôle visuel. | Critique | 35 | Camille Martin | Mise en quarantaine du lot | 2026-01-06 | Protection de manutention absente identifiée par la méthode des 5 pourquoi. | Ajout de protections et contrôle renforcé au poste. | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  |  |  | 1250 | Efficacité vérifiée sur trois lots.
QRQC-2026-002 | 2026-02-04 | Nantes | Logistique | Contrôle interne | ET-2208 | Erreur d’étiquetage sur palettes expédiées. | Majeure | 120 | Julien Bernard | Blocage de l’expédition | 2026-02-04 | Paramétrage incomplet de l’imprimante d’étiquettes selon les 5 pourquoi. | Mise à jour du paramétrage et double validation d’étiquette. | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  |  | 680 | Retard de clôture dû au contrôle client.
QRQC-2026-003 | 2026-03-11 | Paris | Assemblage | Production | AS-7781 | Couple de serrage insuffisant sur sous-ensemble. | Mineure | 85 | Émilie Petit | Arrêt temporaire du poste | 2026-03-11 | Instruction de serrage non visible au poste, analyse 5 pourquoi en cours. | Installer une aide visuelle et requalifier les opérateurs. | 2026-03-21 |  |  |  |  | 420 | Validation d’efficacité planifiée avec le responsable atelier.
QRQC-2026-004 | 2026-04-15 | Toulouse | Assemblage | Client | SO-3305 | Défaut de soudure sur support métallique. | Critique | 18 | Lucas Moreau | Isolement des pièces et contrôle à 100 % | 2026-04-15 | Réglage machine instable confirmé par la méthode des 5 pourquoi. | Révision du programme de soudage et contrôle de premier article. | 2026-04-17 |  |  |  |  | 1850 | Retour client évité grâce au tri interne.
QRQC-2026-005 | 2026-05-20 | Lille | Achats | Fournisseur | FO-9110 | Quantité fournisseur incorrecte à la réception. | Majeure | 240 | Chloé Garnier | Réserve sur réception et demande d’avoir | 2026-05-20 | Erreur de préparation fournisseur identifiée lors des 5 pourquoi. | Ajout d’un contrôle de quantité avant expédition fournisseur. | 2026-05-25 | 2026-05-24 |  |  |  | 520 | Avoir fournisseur reçu.
QRQC-2026-006 | 2026-06-19 | Paris | Logistique | Production | EM-6420 | Emballage endommagé avant mise à disposition. | Mineure | 60 | Thomas Leroy | Remplacement des emballages endommagés | 2026-06-19 | Stockage trop proche de la zone de circulation, analyse 5 pourquoi finalisée. | Création d’une zone protégée et marquage au sol. | 2026-09-12 |  |  |  |  | 250 | Suivi d’efficacité après un mois.
QRQC-2026-007 | 2026-07-14 | Lyon | Contrôle final | Contrôle interne | MT-1055 | Mesure hors tolérance sur diamètre fonctionnel. | Majeure | 42 | Léa Fontaine | Tri des pièces et arrêt de libération | 2026-07-14 | Étalonnage du moyen de mesure insuffisant selon les 5 pourquoi. | Planifier un étalonnage mensuel et former le contrôleur. | 2026-09-19 |  |  |  |  | 930 | Action corrective en cours de déploiement.
QRQC-2026-008 | 2026-08-13 | Nantes | Contrôle final | Audit | RP-5632 | Erreur de référence produit sur dossier de fabrication. | Mineure | 5 | Nicolas Roux |  |  | Analyse de la cause racine à démarrer avec la méthode des 5 pourquoi. | Mettre à jour la revue documentaire avant lancement. | 2026-09-17 |  |  |  |  | 0 | Anomalie ouverte, analyse à organiser.
QRQC-2026-009 | 2026-09-02 | Toulouse | Usinage | Client | US-8840 | Bavure excessive sur pièce après usinage. | Critique | 28 | Manon Chevalier | Mise en quarantaine et ajustement outil | 2026-09-02 | Usure outil non détectée, analyse 5 pourquoi en cours. | Définir une fréquence de changement d’outil et contrôle de bavure. | 2026-09-05 |  |  |  |  | 760 | Échéance dépassée, relance responsable requise.
Formulas:
Statut = IF([ID QRQC]="","",IF([Date de clôture]<>"","Clôturé",IF([Échéance]<TODAY(),"En retard",IF([Date d’action immédiate]<>"","En cours","Ouvert"))))
Délai de clôture (jours) = IF([ID QRQC]="","",IF([Date de clôture]<>"",[Date de clôture]-[Date de détection],TODAY()-[Date de détection]))

## Tableau de bord
Tableau de bord QRQC — Suivi qualité
Indicateur | Valeur
Nombre total de QRQC
QRQC ouverts / en cours
QRQC en retard
Taux de clôture
Taux de clôture dans les délais
Délai moyen de clôture
Quantité totale concernée
Coût total estimé
Gravité | Nombre de QRQC | Statut | Nombre de QRQC | Site | Nombre de QRQC | Mois | Fin de période | QRQC détectés
Critique |  | Ouvert |  | Paris |  | 2026-01-01 | 2026-01-31
Majeure |  | En cours |  | Lyon |  | 2026-02-01 | 2026-02-28
Mineure |  | Clôturé |  | Toulouse |  | 2026-03-01 | 2026-03-31
|  | En retard |  | Nantes |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  |  |  | Lille |  | 2026-05-01 | 2026-05-31
[6 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30
[6 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31
Processus | Délai moyen clôturé (jours) |  |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-31
Usinage | [5 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30
Assemblage | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-31
Contrôle final | [5 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30
Logistique | [5 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31
Achats

## Référentiels
Gravité | Délai cible (jours) | Statut | Site | Atelier / processus | Responsable | Origine
Critique | 2 | Ouvert | Paris | Usinage | Camille Martin | Client
Majeure | 5 | En cours | Lyon | Assemblage | Julien Bernard | Contrôle interne
Mineure | 10 | Clôturé | Toulouse | Contrôle final | Émilie Petit | Fournisseur
|  | En retard | Nantes | Logistique | Lucas Moreau | Audit
|  |  | Lille | Achats | Chloé Garnier | Production
Thomas Leroy
Notice d’utilisation |  |  |  |  | Léa Fontaine
Renseigner une ligne par anomalie dans le registre QRQC. |  |  |  |  | Nicolas Roux
Documenter la cause racine avec la méthode des 5 pourquoi. |  |  |  |  | Manon Chevalier
Clôturer uniquement après vérification de l’efficacité de l’action corrective.