## Suivi projet
SUIVI D'AVANCEMENT DE PROJET — DÉPLOIEMENT ERP 2026
ID tâche | Lot / Chantier | Tâche | Responsable | Ville | Date début | Date fin prévue | Date fin réelle | Statut | Priorité | Charge estimée (h) | Charge réalisée (h) | % avancement | Écart (h) | Budget prévu (€) | Budget consommé (€) | Reste à faire (€) | Commentaire
T001 | Cadrage | Cadrage du projet | Camille | Paris | 2026-01-05 | 2026-01-30 |  | En cours | Haute | 80 | 40 |  |  | 15000 | 7000 |  | Atelier de cadrage réalisé avec le COPIL
T002 | Analyse & conception | Recueil des besoins | Julien | Lyon | 2026-01-10 | 2026-02-15 | 2026-02-13 | Terminé | Haute | 120 | 115 |  |  | 20000 | 18500 |  | Besoins validés par la DSI
T003 | Paramétrage | Paramétrage initial | Émilie | Marseille | 2026-02-16 | 2026-03-20 |  | En cours | Moyenne | 200 | 90 |  |  | 30000 | 12000 |  | Paramétrage du module finance en cours
T004 | Reprise de données | Reprise des données | Lucas | Toulouse | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  | Bloqué | Haute | 150 | 60 |  |  | 25000 | 14000 |  | Bloqué faute de fichier fournisseur consolidé
T005 | Tests & recette | Tests fonctionnels | Chloé | Bordeaux | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | À faire | Moyenne | 100 | 0 |  |  | 18000 | 0 |  | Planification des scénarios de test
T006 | Formation | Formation utilisateurs | Thomas | Lille | 2026-05-05 | 2026-05-25 |  | À faire | Basse | 60 | 0 |  |  | 10000 | 0 |  | Supports de formation à finaliser
T007 | Migration | Migration pilote | Léa | Nantes | 2026-05-01 | 2026-06-15 |  | En cours | Haute | 140 | 70 |  |  | 22000 | 11000 |  | Migration du site pilote de Nantes en cours
T008 | Validation métier | Validation métier | Nicolas | Strasbourg | 2026-06-16 | 2026-07-10 |  | À faire | Moyenne | 80 | 0 |  |  | 12000 | 0 |  | Attente de la fin de la migration pilote
T009 | Déploiement | Mise en production | Manon | Nice | 2026-07-15 | 2026-08-15 |  | À faire | Haute | 100 | 0 |  |  | 20000 | 0 |  | Bascule finale prévue à l'été 2026
TOTAUX

## Référentiel
Responsables | Lots / Chantiers | Statuts | Priorités | Villes
Camille | Cadrage | À faire | Haute | Paris
Julien | Analyse & conception | En cours | Moyenne | Lyon
Émilie | Paramétrage | Bloqué | Basse | Marseille
Lucas | Reprise de données | Terminé |  | Toulouse
Chloé | Tests & recette |  |  | Bordeaux
Thomas | Formation |  |  | Lille
Léa | Migration |  |  | Nantes
Nicolas | Validation métier |  |  | Strasbourg
Manon | Déploiement |  |  | Nice
Antoine |  |  |  | Rennes

## Synthèse
TABLEAU DE BORD — PILOTAGE DU PROJET
Nombre total de tâches
Tâches terminées
Tâches bloquées
Tâches en retard
Taux d'avancement global
Charge totale estimée (h)
Charge totale réalisée (h)
Budget total prévu (€)
Budget consommé (€)
Taux de consommation budgétaire
Répartition par statut |  | Répartition par responsable |  | Budget consommé par lot
Statut | Nombre | Responsable | Nb tâches | Lot / Chantier | Budget consommé (€)
À faire |  | Camille |  | Cadrage
En cours |  | Julien |  | Analyse & conception
Bloqué |  | Émilie |  | Paramétrage
Terminé |  | Lucas |  | Reprise de données
|  | Chloé |  | Tests & recette
|  | Thomas |  | Formation
|  | Léa |  | Migration
|  | Nicolas |  | Validation métier
|  | Manon |  | Déploiement
Antoine
Suivi hebdomadaire de l'avancement
Semaine | Avancement global
S1 | 5%
S2 | 12%
S3 | 20%
S4 | 28%
S5 | 33%
S6 | 38%

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI — SUIVI D'AVANCEMENT DE PROJET
Objectif du fichier
• Ce classeur permet de suivre l'avancement d'un projet (exemple : déploiement ERP) : tâches, responsables, plannings, charges et budgets.
• La feuille 'Suivi projet' est la table principale de pilotage, la feuille 'Synthèse' propose un tableau de bord avec indicateurs clés et graphiques.
Consignes de saisie
• Ne saisir que dans les cellules à fond jaune pâle (#FFFBEB) : ce sont les zones de saisie libre.
• Utiliser les listes déroulantes pour les colonnes Responsable, Ville, Lot / Chantier, Statut et Priorité afin d'uniformiser la saisie.
• Les colonnes % avancement, Écart (h) et Reste à faire (€) sont calculées automatiquement : ne pas les modifier manuellement.
• La feuille 'Référentiel' centralise les listes de valeurs utilisées dans les menus déroulants.
Signification des statuts
• À faire : la tâche n'a pas encore démarré (avancement 0%).
• En cours : la tâche est en cours de réalisation (avancement forfaitaire 50%).
• Bloqué : la tâche rencontre un blocage empêchant sa poursuite (avancement forfaitaire 25%).
• Terminé : la tâche est achevée (avancement 100%).
Rappel des couleurs
• En-têtes de tableau : fond rose #E11D48, texte blanc gras.
• Sous-en-têtes : fond bordeaux #BE123C, texte blanc.
• Totaux et indicateurs clés (KPI) : fond bleu sarcelle #0891B2, texte blanc.
• Lignes alternées : rose très pâle #FDF0F3 et blanc pour faciliter la lecture.
• Cellules de saisie : fond jaune pâle #FFFBEB.
• Valeurs positives / bonnes performances : texte vert #16A34A.
• Valeurs négatives, retards ou blocages : texte rouge #DC2626.