## Suivi des tâches
TABLEAU DE SUIVI DES TÂCHES QUOTIDIENNES
N° | Tâche | Catégorie | Priorité | Responsable | Date de début | Date d'échéance | Statut | Temps estimé (h) | Temps réalisé (h) | Avancement (%) | Jours de retard | Commentaire
1 | Préparer présentation client | Marketing | Haute | Camille | 06/07/2026 | 14/07/2026 | Terminé | 4 | 4.5 | 100%
2 | Répondre aux tickets support | Support client | Haute | Julien | 10/07/2026 | 13/07/2026 | En cours | 3 | 2 | 65%
3 | Mettre à jour la base clients | Administratif | Moyenne | Émilie | 08/07/2026 | 16/07/2026 | En cours | 5 | 3 | 50%
4 | Corriger bug module facturation | Développement | Haute | Lucas | 05/07/2026 | 12/07/2026 | En retard | 6 | 5 | 80%
5 | Former nouvel employé | Formation | Moyenne | Chloé | 09/07/2026 | 18/07/2026 | À faire | 8 | 0 | 0%
6 | Relancer devis en attente | Administratif | Basse | Thomas | 07/07/2026 | 15/07/2026 | En cours | 2 | 1 | 40%
7 | Publier campagne réseaux sociaux | Marketing | Moyenne | Léa | 10/07/2026 | 17/07/2026 | À faire | 3 | 0 | 0%
8 | Développer nouvelle fonctionnalité | Développement | Haute | Nicolas | 01/07/2026 | 10/07/2026 | En retard | 10 | 7 | 70%
9 | Vérifier stock fournitures | Administratif | Basse | Manon | 11/07/2026 | 19/07/2026 | À faire | 1 | 0 | 0%
10 | Organiser réunion équipe | Formation | Moyenne | Antoine | 09/07/2026 | 13/07/2026 | Terminé | 2 | 2 | 100%
TOTAUX / MOYENNES
RÉPARTITION PAR STATUT
À faire
En cours
En retard
Terminé
Formulas:
Jours de retard = IF([Statut]="Terminé",0,IF(TODAY()>[Date d'échéance],TODAY()-[Date d'échéance],0))

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD - SUIVI DES TÂCHES
| INDICATEUR | VALEUR |  | STATUT | NB TÂCHES
| Nombre total de tâches |  |  | À faire
| Tâches terminées |  |  | En cours
| Tâches en cours |  |  | En retard
| Tâches en retard |  |  | Terminé
Taux d'avancement moyen
Total heures réalisées
TEMPS ESTIMÉ VS RÉALISÉ PAR TÂCHE
| TÂCHE | ESTIMÉ (H) | RÉALISÉ (H)

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI
Objectif du classeur | Ce classeur permet de suivre les tâches quotidiennes d'une équipe ou d'une personne : statut, priorité, temps estimé et réalisé, avancement et retard éventuel.
Feuille 'Suivi des tâches' | Liste complète des tâches. Renseignez le nom, la catégorie, la priorité, le responsable, les dates et les heures estimées/réalisées. Les colonnes en jaune (heures et avancement) sont modifiables.
Colonne Statut | Choisissez une valeur dans la liste déroulante : À faire, En cours, En retard, Terminé.
Colonne Priorité | Choisissez une valeur dans la liste déroulante : Haute, Moyenne, Basse.
Colonne Avancement (%) | Saisissez un pourcentage entre 0% et 100%. La cellule devient verte automatiquement à 100%.
Colonne Jours de retard | Calculée automatiquement : si la date d'échéance est dépassée et la tâche non terminée, le nombre de jours de retard s'affiche en rouge.
Tableau des totaux | En bas de la feuille, retrouvez le total des heures estimées/réalisées, la moyenne d'avancement et le total des jours de retard.
Feuille 'Tableau de bord' | Synthèse visuelle : indicateurs clés (KPI), graphique circulaire de répartition par statut et graphique en barres comparant temps estimé et temps réalisé par tâche.
Mise à jour | Toutes les valeurs du tableau de bord se recalculent automatiquement dès que vous modifiez les données dans la feuille 'Suivi des tâches'.